## BKL-G1
Backlog del Producto
Nombre del Proyecto: |  | AURA Agro AI
Dueño del Producto |  | Grupo 1 : Eddy Guarnizo, Eduardo Sarango, Fernando Ordoñez, Genesis González
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Sprint | Comentarios
EP01 | Ganadero | Gestionar digitalmente el registro completo de mis animales | Tener control organizado del hato desde el celular | HU01 | Pequeña ganadera / Ganadero mediano | Registrar el perfil de cada animal (ID, raza, fecha de nacimiento, sexo) sin conexión a internet | Mantener el historial actualizado en todo momento aunque no haya señal | 1. El animal queda registrado offline. 2. Se sincroniza automáticamente al recuperar señal. 3. El registro se completa en ≤ 2 minutos. | 0
|  |  |  | HU02 | Ganadero mediano | Registrar el ingreso de nuevos animales (compra, nacimiento, transferencia) con procedencia y condición sanitaria inicial | Documentar desde el primer día el historial completo del animal en la finca | 1. Se registra procedencia, precio y condición sanitaria. 2. El animal aparece en el inventario del hato inmediatamente. | 0
|  |  |  | HU03 | Ganadero mediano | Registrar la salida de animales (venta, muerte, transferencia) con motivo y precio de venta | Tener un historial completo desde el ingreso hasta la baja del animal | 1. La salida queda documentada con fecha, motivo y precio. 2. El historial queda archivado y accesible. | 1
|  |  |  | HU04 | Ganadero mediano | Agrupar animales en lotes por categoría y registrar eventos colectivos aplicables a todo el lote | Ahorrar tiempo registrando tratamientos o eventos a un grupo simultáneamente | 1. Se crean lotes con nombre y categoría. 2. Un evento en el lote se asocia a todos sus animales. | 1
EP02 | Ganadero / Veterinario | Monitorear la salud del ganado con alertas predictivas e historial sanitario centralizado | Detectar enfermedades antes de que generen pérdidas económicas | HU05 | Pequeña ganadera | Recibir una alerta cuando un animal puede estar enfermando antes de que sea visible | Actuar a tiempo y evitar la pérdida del animal y el gasto veterinario de emergencia | 1. El sistema analiza patrones de peso y eventos clínicos. 2. Genera alerta push con ≥ 48 h de anticipación. 3. La alerta indica el riesgo probable (mastitis, neumonía, parasitosis). | 0
|  |  |  | HU06 | Ganadero mediano | Registrar vacunas, tratamientos, diagnósticos y observaciones clínicas por animal con fecha, dosis y responsable | No perder información sanitaria cuando se extravía el cuaderno y tomar decisiones con datos reales | 1. El registro incluye fecha, producto, dosis y responsable. 2. El historial es accesible desde el perfil del animal. 3. Funciona offline. | 0
|  |  |  | HU07 | Veterinario | Acceder y editar los registros sanitarios de las fincas asignadas sin ver datos financieros del ganadero | Dar seguimiento profesional a mis clientes ganaderos desde la plataforma | 1. El perfil veterinario solo muestra datos de salud, no financieros. 2. Solo accede a fincas asignadas. | 1
|  |  |  | HU08 | Ganadero mediano | Gestionar el inventario de medicamentos y vacunas con descuento automático al registrar tratamientos y alerta de stock bajo | Nunca quedarme sin insumos sanitarios críticos en momentos de emergencia | 1. Al registrar un tratamiento, el stock se descuenta. 2. Se recibe alerta cuando baja del umbral definido. | 2
EP03 | Ganadero | Optimizar la alimentación del ganado con inteligencia artificial usando los recursos disponibles en la finca | Mejorar producción y crecimiento sin aumentar costos innecesariamente | HU09 | Pequeña ganadera | Saber qué darle de comer a mis animales con lo que tengo disponible en la finca | Mejorar la producción de leche y el crecimiento sin gastar en insumos que no puedo costear | 1. El sistema calcula la dieta óptima según etapa productiva, peso e insumos declarados. 2. Prioriza el menor costo posible. 3. Las recomendaciones se generan en ≤ 5 segundos. | 0
|  |  |  | HU10 | Ganadero mediano | Conocer el costo real de alimentación por animal y si se refleja en mejores resultados productivos | Optimizar mis gastos y saber dónde invertir sin aumentar costos innecesariamente | 1. El dashboard muestra costo de alimentación por animal y correlación con producción. 2. Se actualiza automáticamente. | 1
|  |  |  | HU11 | Ganadero mediano | Recibir recomendación de suplementos faltantes con comparación de opciones disponibles en el mercado local | Tomar decisiones de compra informadas al mejor costo disponible | 1. El sistema identifica déficit nutricional y sugiere suplementos. 2. Se muestran opciones con precios comparados. | 2
EP04 | Ganadero / Docente | Registrar y monitorear el peso, producción y datos del hato en tiempo real desde el campo | Proyectar el crecimiento y optimizar la rentabilidad del hato con información disponible sin depender del técnico | HU12 | Ganadero mediano | Registrar el peso de cada animal en cualquier fecha y ver la ganancia diaria de peso y proyección a peso de venta | Saber si el animal crece al ritmo esperado y cuándo estará listo para vender | 1. El peso se registra con fecha. 2. El sistema calcula GDP y proyección automáticamente. 3. Funciona offline. | 0
|  |  |  | HU13 | Docente universitario | Acceder al historial actualizado de cada animal desde el celular durante las prácticas sin depender del técnico | Trabajar con mis estudiantes con información real en el momento que la necesitamos | 1. El perfil docente accede al historial completo del hato. 2. La información está disponible offline durante la práctica. | 1
|  |  |  | HU14 | Docente universitario | Que mis estudiantes ingresen datos del animal directamente en campo sin papel | Eliminar el doble trabajo de registro físico y traspaso posterior a Excel que consume tiempo valioso | 1. Los estudiantes tienen perfil con permisos de ingreso. 2. Los registros quedan disponibles en tiempo real para el docente. | 1
EP05 | Ganadero / Veterinario | Gestionar el ciclo reproductivo de cada animal con trazabilidad completa | Planificar la reproducción del hato y reducir días abiertos | HU15 | Veterinario / Ganadero mediano | Registrar eventos reproductivos (celos, inseminaciones, gestaciones, partos, destetes) y ver fechas estimadas de parto y días abiertos | Dar seguimiento preciso a la reproducción del hato y anticipar partos para preparar la atención | 1. Se registran todos los eventos reproductivos por animal. 2. El sistema calcula automáticamente fecha estimada de parto y días abiertos. | 2
EP06 | Ganadero | Comercializar animales y productos derivados directamente con compradores verificados mediante trazabilidad certificada | Depender menos de intermediarios y obtener un precio justo respaldado en historial verificable | HU16 | Ganadero mediano | Publicar mis animales en un marketplace con score inteligente e historial de trazabilidad visible al comprador | Vender directamente sin intermediarios y que el comprador tenga confianza en lo que adquiere | 1. El ganadero publica con precio, score e historial. 2. Compradores verificados pueden ver la publicación. 3. El score se actualiza automáticamente. | 0
|  |  |  | HU17 | Pequeña ganadera | Vender mi leche, quesillo y queso a mejor precio demostrando que mis animales están bien cuidados | No recibir el mismo precio que quien no cuida sus animales y mejorar mis ingresos | 1. Los productos derivados se publican con respaldo de historial sanitario. 2. El comprador puede verificar la calidad. | 1
|  |  |  | HU18 | Ganadero mediano | Generar un certificado digital de trazabilidad por animal descargable en PDF con firma digital de la plataforma | Respaldar la calidad del animal con evidencia verificable ante compradores e instituciones | 1. El certificado incluye historial completo. 2. Se genera en PDF con firma digital. 3. Disponible en ≤ 10 segundos. | 1
EP07 | Ganadero | Controlar las finanzas de la finca con análisis de rentabilidad y proyección de flujo de caja | Tomar decisiones de inversión informadas y conocer la rentabilidad real del negocio ganadero | HU19 | Ganadero mediano | Ver un panel financiero con ingresos, gastos, costo por animal, margen por venta y proyección mensual y anual | Entender si la finca es rentable y dónde están las mayores oportunidades de mejora | 1. El dashboard muestra todos los indicadores financieros clave. 2. Se actualiza automáticamente con cada registro. | 1
|  |  |  | HU20 | Ganadero mediano | Registrar gastos operativos por categoría (alimentación, mano de obra, medicamentos, transporte) asociados a fechas y animales | Conocer el costo real de operación por animal y por periodo | 1. Se registran gastos con categoría, fecha y animal asociado. 2. Se refleja en el dashboard financiero. | 2
|  |  |  | HU21 | Ganadero mediano | Ver precios de referencia del mercado ganadero regional para carne y leche actualizados semanalmente desde fuentes públicas | Negociar mis ventas con información real de mercado y no solo el criterio del intermediario | 1. Los precios MAGAP y ferias locales se muestran actualizados semanalmente. 2. Se muestra comparativo con el precio histórico. | 2
EP08 | Todos los usuarios | Acceder a una plataforma segura, inclusiva y confiable que funcione sin internet en zonas rurales | Usar la tecnología sin miedo a perder datos y sin necesidad de conocimiento digital previo | HU22 | Pequeña ganadera | Registrar eventos con comandos de voz desde el campo sin tener que escribir mucho en el celular | Poder usar la app con el celular que ya tengo aunque no sea hábil con el teclado | 1. El registro por voz transcribe correctamente ≥ 90% de comandos en español rural. 2. La entrada por voz está disponible en todos los formularios principales. | 0
|  |  |  | HU23 | Pequeña ganadera / Ganadero mediano | Que la app funcione aunque no haya señal y que guarde mis datos siempre | Mantener el historial actualizado en todo momento y lugar sin depender de internet | 1. Tasa de pérdida de datos: 0% en escenarios de corte de señal. 2. Sincronización automática en ≤ 30 s al recuperar señal. | 0
|  |  |  | HU24 | Docente universitario | Que la plataforma sea inclusiva y funcione para usuarios rurales de cualquier edad y nivel digital | Aplicarla en proyectos de vinculación con productores de la comunidad con poca experiencia tecnológica | 1. El 80% de usuarios mayores de 55 sin experiencia digital completan tareas principales sin asistencia. 2. Interfaz con íconos grandes y soporte de voz. | 0
|  |  |  | HU25 | Ganadero / Veterinario | Registrarme e iniciar sesión de forma segura con roles diferenciados (ganadero, veterinario, trabajador, administrador) | Que solo acceda a la información que me corresponde según mi rol en la plataforma | 1. Autenticación segura. 2. Cada rol tiene permisos específicos. 3. Sin vulnerabilidades críticas OWASP Mobile Top 10. | 0
|  |  |  | HU26 | Ganadero mediano | Completar el registro de mi finca y mis primeros animales en menos de 15 minutos con onboarding guiado con tutoriales en video y voz | Empezar a usar la plataforma de forma autónoma desde el primer día sin necesitar ayuda externa | 1. Flujo de onboarding paso a paso. 2. Tutoriales en video corto y guía de voz en español. 3. El proceso completo toma ≤ 15 minutos. | 0
|  |  |  | HU27 | Ganadero mediano | Exportar el historial completo de mi finca y animales en CSV o PDF para uso externo | Presentar información verificable ante bancos, certificadoras o compradores institucionales | 1. Exportación en CSV y PDF disponible en ≤ 30 segundos. 2. Incluye el historial completo del periodo seleccionado. | 3
|  |  |  | HU28 | Ganadero mediano | Recibir notificaciones push recordando vacunaciones, tratamientos, pesos y eventos reproductivos con ≥ 48 h de anticipación | No olvidar ningún evento programado que pueda afectar la salud o productividad del hato | 1. Las notificaciones se envían con ≥ 48 h de anticipación. 2. El ganadero puede confirmar o reprogramar desde la notificación. | 1
Sprint Backlog
Sprint | Tiempo | Historia de usuario | Alcance
0 | Semana 6-8 | HU01, HU02, HU05, HU06, HU09, HU12, HU16, HU22, HU23, HU24, HU25, HU26 | MVP
1 | Semana 9-10 | HU03, HU04, HU07, HU10, HU13, HU14, HU17, HU18, HU19, HU28 | Desarrollo
2 | Semana 11-12 | HU08, HU11, HU15, HU20, HU21 | Desarrollo
3 | Semana 13-14 | HU27 | Desarrollo
4 | Semana 15 | Pruebas finales, ajustes y despliegue en producción | Despliegue
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on B58: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas